## atencion victima
COMPROMISOS ADQUIRIDOS MESA DE VICTIMA
FECHA: DICIEMBRE DE 2018
Semáforo de alerta
Dependencia | Responsable | Compromiso o Acuerdo | Fecha de Entrega propuesta | Días restantes para entrega | Fecha propuesta x la Dependencia | Fecha real de entrega | Indicador de cumplimiento | Dias restantes a entrega | Color |  | observaciones
Alta Consejeria para la Paz y el Postconflicro | Ingrid Pimienta Vera | Mejorar la presentación del Pat y del plan de contingencia para su aprobación en el próximo comité (que se tenía y que se actualizo) | 2019-07-22 | C | 2019-08-09 | 2019-08-27 | CUMPLIDO | 5 dias o mas | Verde | NO CUMPLIDO
Secretaria de Hacienda | Diana Villalba | Presentar por parte de la secretaria de hacienda de forma operativa el prepuesto de victimas por proyecto (con quien se contrató, cuanto se contrató y para que se contrató) | 2019-08-09 | C | 2019-08-22 | 2018-08-09 | CUMPLIDO | Entre 4 y 2 | Amarillo
Oficina de las TIC | Luis Clemente Martín | Gestionar el sistema de seguimiento de los compromisos para que la mesa de victimas pueda ver los avances sobre cuáles de estos se han ido cumpliendo y cuales no | 2019-08-22 | C | 2019-08-22 | 2019-08-27 | CUMPLIDO | entre 0 y 1 | Rojo
Defensoría del Pueblo |  | La defensoría se compromete a gestionar un diplomado en políticas públicas a la mesa de victimas |  |  |  |  | NO CUMPLIDO | CUMPLIDO | Azul |  | realizo la gestión par la mesa departamental de victimas, para la cual tiene las competencias ya que tiene la secretaria técnica
Alta Consejería para la Paz y el Postconflicto | Ingrid Pimienta Vera | El presupuesto para el plan de trabajo de las victimas será de 85 millones de pesos | 2019-06-28 | -60 | 2019-06-30 |  | NO CUMPLIDO | Supera el limite | Negro |  | el proyecto se encuentra en etapa contractual para asignación del operador
Alta Consejería para la Paz y el Postconflicto | Anabel Zuñiga | Enviar a la dra Nayara Vargas el documento de las normas que regulan el albergue humanitario | 2018-12-27 | C | 2018-12-27 | 2018-12-27 | CUMPLIDO
Alta Consejeria para la Paz y el Postconflicro | Ingrid Pimienta Vera | Mejorar la presentación del albergue humanitario para presentarla en el próximo comité de manera que se pueda evidenciar como se tenía y como se tiene ahora para determinar que se le puede agregar para aprobarlo | 2019-06-05 | C | 2019-07-23 | 2019-07-23 | CUMPLIDO
Alta Consejeria para la Paz y el Postconflicro | Anabel Zuñiga | Se va enviar a los correos de los asistentes la presentación de la estrategia en prevención reclutamiento forzado | 2019-12-27 | C | 2019-12-27 | 2019-12-27 | CUMPLIDO
|  | Juan Carlos Jiménez propone al dr Carlos Ortiz realizar una oficina para tratar los temas indígenas y queda atento para recibir respuesta de la solicitud realizada |  |  |  |  | NO CUMPLIDO
Formulas:
Días restantes para entrega = IF([Indicador de cumplimiento]="CUMPLIDO","C",IF([Fecha de Entrega propuesta]="","",([Fecha de Entrega propuesta]-TODAY())))